## groupe
ETU003556 | RABEZANDRINA Soary Mbolatiana Rahamefy
ETU003575 | RAKOTOARISOA Miarintsoa Fitia Arindranjanahary
ETU003614 | RANDRIANAH Noah Michaël
ETU003291 | RAHARIJAONA Tehina Fanekena

## liste des taches
Ligne | Categorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passe | Reste à faire | Avancement
1 | DevOps | Docker | global | Creer dossier docker/api | Infra | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
2 | DevOps | Docker | global | Creer Dockerfile API vide | Infra | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
3 | DevOps | Docker | global | Definir image de base (node/java/etc) | Infra | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
4 | DevOps | Docker | global | Definir WORKDIR et ports exposes | Infra | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
5 | DevOps | Docker | global | Build image API (docker compose build) | Test | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
6 | DevOps | Docker | global | Creer conteneur base locale | Infra | ETU003575 | 5 | 5 | 0 | 100%
7 | DevOps | Docker | global | Installer serveur carte offline | Infra | ETU003575 | 15 | 10 | 0 | 100%
8 | DevOps | Docker | global | Telecharger donnees OpenStreetMap Antananarivo | Infra | ETU003614 | 30 | 20 | 0 | 100%
9 | DevOps | Docker | global | Controler taille et integrite fichiers | Infra | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
10 | DevOps | Docker | global | Importer donnees dans serveur de cartes | Infra | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
11 | DevOps | Docker | global | Tester affichage carte offline | Test | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
12 | Backend Auth | Structure | global | Creer projet backend | Setup | ETU003575 | 30 | 15 | 0 | 100%
13 | Backend Auth | Structure | login | Creer dossier routes auth | Setup | ETU003575 | 5 | 5 | 0 | 100%
14 | Backend Auth | Structure | login | Creer fichier auth.routes.js | Setup | ETU003575 | 5 | 5 | 0 | 100%
15 | Backend Auth | Structure | login | Definir endpoint POST /auth/register | API | ETU003575 | 20 | 30 | 0 | 100%
16 | Backend Auth | Structure | login | Definir endpoint POST /auth/login | API | ETU003575 | 20 | 30 | 0 | 100%
17 | Backend Auth | Structure | login | Definir endpoint PUT /auth/user | API | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
18 | Backend Auth | Structure | liste user | Definir endpoint POST /auth/unlock | API | ETU003575 | 15 | 20 | 0 | 100%
19 | Backend Auth | Structure | login | Creer controleur AuthController | Setup | ETU003556 | 30 | 20 | 0 | 100%
20 | Backend Auth | Structure | login | Lier routes vers AuthController | Integration | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
21 | Backend Auth | Structure | login | Ajouter middleware validation | Metier | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
22 | Backend Auth | Structure | login | Ajouter middleware securite (auth token) | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
23 | Backend Auth | Structure | login | Enregistrer routes dans serveur principal | Integration | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
24 | Backend Auth | Structure | login | Test appel route /auth/login via Postman | Test | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
25 | Backend Auth | Structure | login | Test appel route /auth/register via Postman | Test | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
26 | Backend Auth | Base Locale | global | Configurer parametres connexion DB | Setup | ETU003291 | 10 | 20 | 0 | 100%
27 | Backend Auth | Base Locale | global | Creer fichier configuration DB | Setup | ETU003291 | 10 | 10 | 0 | 100%
28 | Backend Auth | Base Locale | global | Test connexion base locale | Test | ETU003291 | 10 | 10 | 0 | 100%
29 | Backend Auth | Firebase | global | Creer projet Firebase Console | Setup | ETU003291 | 15 | 15 | 0 | 100%
30 | Backend Auth | Firebase | global | Activer module Authentication | Setup | ETU003291 | 10 | 10 | 0 | 100%
31 | Backend Auth | Firebase | global | Activer methode Email / Password | Setup | ETU003291 | 15 | 15 | 0 | 100%
32 | Backend Auth | Firebase | global | Generer cles API Firebase | Setup | ETU003291 | 15 | 15 | 0 | 100%
33 | Backend Auth | Firebase | global | Stocker cles Firebase en variables env | Setup | ETU003291 | 15 | 20 | 0 | 100%
34 | Backend Auth | Firebase | global | Configurer SDK Firebase cote backend | Setup | ETU003614 | 20 | 10 | 0 | 100%
35 | Backend Auth | Firebase | global | Test connexion Firebase depuis API | Test | ETU003614 | 15 | 10 | 0 | 100%
36 | Backend Auth | User | liste user | Creer methode updateUser() dans AuthController | API | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
37 | Backend Auth | User | liste user | Lier endpoint PUT /auth/user à methode updateUser() | Integration | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
38 | Backend Auth | User | liste user | Extraire identifiant utilisateur depuis token JWT | Metier | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
39 | Backend Auth | User | liste user | Controler format des champs modifies (email, nom, etc.) | Metier | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
40 | Backend Auth | User | liste user | Construire requête SQL de mise à jour utilisateur | API | ETU003614 | 20 | 15 | 0 | 100%
41 | Backend Auth | User | liste user | Executer mise à jour utilisateur en base locale | API | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
42 | Backend Auth | User | liste user | Appeler API Firebase pour mise à jour utilisateur | API | ETU003556 | 15 | 10 | 0 | 100%
43 | Backend Auth | User | liste user | Verifier synchronisation donnees locale / Firebase | Test | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
44 | Backend Auth | User | liste user | Tester endpoint PUT /auth/user via Postman | Test | ETU003614 | 30 | 15 | 0 | 100%
45 | Backend Auth | Sessions | login | Creer fonction de generation de token JWT | API | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
46 | Backend Auth | Sessions | login | Definir cle secrete de signature JWT | Setup | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 133.3%
47 | Backend Auth | Sessions | login | Definir duree d’expiration du token dans configuration | Metier | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
48 | Backend Auth | Sessions | login | Ajouter champ expiration dans payload JWT | API | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
49 | Backend Auth | Sessions | login | Creer middleware de verification token JWT | API | ETU003575 | 40 | 20 | 20 | 50%
50 | Backend Auth | Sessions | login | Lier middleware JWT aux routes protegees | Integration | ETU003575 | 40 | 20 | 20 | 50%
51 | Backend Auth | Sessions | login | Simuler expiration token pour test | Test | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
52 | Backend Auth | Sessions | login | Tester refus acces avec token expire | Test | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
53 | Backend Auth | Admin | Dashboard manager | Creer middleware de verification role administrateur | API | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
54 | Backend Auth | Admin | Dashboard manager | Lier middleware admin à endpoint POST /auth/unlock | Integration | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
55 | Backend Auth | Admin | liste user | Creer fonction de reinitialisation compteur tentatives | Metier | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
56 | Backend Auth | Admin | liste user | Creer fonction de deblocage statut utilisateur | Metier | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
57 | Backend Auth | Admin | liste user | Mettre à jour utilisateur debloque en base locale | API | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
58 | Backend Auth | Admin | liste user | Test deblocage utilisateur avec role admin | Test | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
59 | Backend Signalement | Structure | global | Creer module signalement | Setup | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
60 | Backend Signalement | Structure | global | Configuration package / namespace | Setup | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
61 | Backend Signalement | Structure | global | Creation controleur Signalement | Setup | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
62 | Backend Signalement | Structure | global | Creation service Signalement | Setup | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
63 | Backend Signalement | Structure | global | Creation repository / DAO | Setup | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
64 | Backend Signalement | Structure | global | Creation modele donnees | Metier | ETU003614 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
65 | Backend Signalement | CRUD | formualire signalement | Endpoint creation | API | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
66 | Backend Signalement | CRUD | formualire signalement | Validation donnees entree | Metier | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
67 | Backend Signalement | CRUD | signalement | CRUD | Test | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
68 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Endpoint lecture | API | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
69 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Lecture liste signalements | Metier | ETU003614 | 20 | 15 | 0 | 100%
70 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Lecture par statut | Metier | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
71 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Test lecture | Test | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
72 | Backend Signalement | CRUD | modif signalement | Endpoint modification | API | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
73 | Backend Signalement | CRUD | modif signalement | Modification statut | Metier | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
74 | Backend Signalement | CRUD | modif signalement | Modification infos signalement | Metier | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
75 | Backend Signalement | CRUD | modif signalement | Test modification | Test | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
76 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Endpoint suppression | API | ETU003575 | 15 |  | 15 | 0%
77 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Verification droits suppression | Metier | ETU003614 | 30 |  | 30 | 0%
78 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Test suppression | Test | ETU003614 | 15 |  | 15 | 0%
79 | Backend Signalement | Firebase | global | Configuration Firebase Admin | Setup | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
80 | Backend Signalement | Firebase | global | Synchronisation Firebase | API | ETU003556 | 40 | 60 | 0 | 100%
81 | Backend Signalement | Firebase | global | Envoi signalements vers Firebase | API | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
82 | Backend Signalement | Firebase | global | Recuperation signalements Firebase | API | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
83 | Backend Signalement | Firebase | global | Gestion conflits donnees | Metier | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
84 | Backend Signalement | Securite | global | Controle role manager | Metier | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
85 | Backend Signalement | Securite | global | Test acces non autorise | Test | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
86 | Web | Setup | global | Creer projet web | Setup | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
87 | Web | Setup | global | Configuration environnement | Setup | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
88 | Web | Setup | global | Installer Leaflet | Setup | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
89 | Web | Setup | global | Installer dependances UI | Setup | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
90 | Web | Carte | global | Afficher carte de base | Affichage | ETU003614 | 45 | 45 | 0 | 100%
91 | Web | Carte | accueil web | Charger tuiles offline | Affichage | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
92 | Web | Carte | accueil web | Gestion fallback offline | Metier | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
93 | Web | Carte | accueil web | Charger signalements | Integration | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
94 | Web | Carte | accueil web | Afficher marqueurs | Affichage | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
95 | Web | Carte | accueil web | Cluster de points | Affichage | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
96 | Web | Carte | accueil web | Popup infos signalement | Affichage | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
97 | Web | Carte | accueil web | Survol point | Affichage | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
98 | Web | Carte | accueil web | Mise à jour dynamique | Integration | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
99 | Web | Tableau | dashboard recap | Afficher tableau recap | Affichage | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
100 | Web | Tableau | dashboard recap | Calcul statistiques | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
101 | Web | Tableau | accueil web | Synchronisation carte | Metier | ETU003556 | 60 | 60 | 0 | 100%
102 | Web | Tableau | accueil web | Rafraîchissement temps reel | Integration | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
103 | Web | Auth | login | Page login | Affichage | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
104 | Web | Auth | login | Appel API login | Integration | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
105 | Web | Auth | login | Gestion session | Metier | ETU003575 | 60 | 60 | 0 | 100%
106 | Web | Auth | login | Gestion erreurs | Metier | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
107 | Web | Manager | acceuil BO | Page gestion | Affichage | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
108 | Web | Manager | signalement BO | Modifier statut | Integration | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
109 | Web | Manager | signalement BO | Modifier infos signalement | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
110 | Web | Manager | accueil BO | synchronisation ( firebase vers local) | Integration | ETU003556 | 40 | 40 | 0 | 100%
111 | Web | Manager | accueil BO | synchronisation ( local vres firebase ) | Integration | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
112 | Web | Manager | liste user BO | Debloquer utilisateurs | Integration | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
113 | Mobile | Signalement | formualire signalement | Afficher formulaire signalement | Affichage | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
114 | Mobile | Signalement | formualire signalement | Validation formulaire | Metier | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
115 | Mobile | Signalement | acceuil mobile | Recuperation position GPS | API | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
116 | Mobile | Signalement | formualire signalement | Creation objet signalement | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
117 | Mobile | Signalement | global | Envoi Firebase | Integration | ETU003556 | 60 | 45 | 0 | 100%
118 | Mobile | Signalement | global | Gestion erreurs envoi | Integration | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
119 | Mobile | Filtre | accueil mobile | Recuperer signalements Firebase | Integration | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
120 | Mobile | Filtre | accueil mobile | Afficher tous les signalements | Affichage | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
121 | Mobile | Filtre | accueil mobile | Filtrer mes signalements | Metier | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
122 | Mobile | Filtre | accueil mobile | Synchronisation carte + filtre | Metier | ETU003556 | 60 | 60 | 0 | 100%
123 | Mobile | Filtre | accueil mobile | Rafraîchissement donnees | Metier | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
124 | Mobile | Setup | global | Creer projet mobile Ionic | Setup | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
125 | Mobile | Setup | global | Configuration environnement Firebase | Setup | ETU003291 | 20 | 20 | 0 | 100%
126 | Mobile | Setup | global | Configuration routing mobile | Setup | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
127 | Mobile | Setup | global | Structure dossiers (pages, services, models) | Setup | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
128 | Mobile | Carte | global | Installer dependances map | Setup | ETU003614 | 5 | 5 | 0 | 100%
129 | Mobile | Carte | accueil mobile | Afficher carte | Affichage | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
130 | Mobile | Carte | accueil mobile | Activer geolocalisation | API | ETU003614 | 30 | 30 | 0 | 100%
131 | Mobile | Carte | accueil mobile | Gestion permissions GPS | API | ETU003291 | 20 | 20 | 0 | 100%
132 | Mobile | Carte | accueil mobile | Centrer carte sur utilisateur | Metier | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
133 | Mobile | Auth | login | Page login | Affichage | ETU003575 | 20 | 45 | 0 | 100%
134 | Mobile | Auth | login | Appel Firebase Auth | Integration | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
135 | Mobile | Auth | login | Gestion session utilisateur | Metier | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
136 | Mobile | Auth | login | Protection routes | Metier | ETU003291 | 15 | 15 | 0 | 100%
137 | Mobile | Build | global | Configuration Android | Infra | ETU003575 | 25 | 25 | 0 | 100%
138 | Mobile | Build | global | Generer APK debug | Infra | ETU003556 | 45 | 30 | 0 | 100%
139 | Mobile | Build | global | Generer APK release | Infra | ETU003556 | 45 | 20 | 0 | 100%
140 | Mobile | Build | global | Test APK sur telephone | Test | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
141 | Backend Auth | Sessions | login | Implementer refresh token automatique | API | ETU003575 | 30 | 30 | 0 | 100%
142 | Backend Signalement | CRUD | liste signalement | Implementer pagination liste signalements | Metier | ETU003575 | 25 | 25 | 0 | 100%
143 | Backend Signalement | Firebase | global | Tester gestion conflits donnees avec scenarios reels | Test | ETU003575 | 25 | 25 | 0 | 100%
144 | Backend Signalement | Securite | global | Ajouter logs securite acces signalements | Metier | ETU003575 | 20 | 30 | 0 | 100%
145 | Web | Carte | accueil web | Implementer zoom automatique sur cluster selectionne | Affichage | ETU003614 | 20 | 10 | 10 | 50%
146 | Web | Carte | accueil web | Ajouter legende carte types signalements | Affichage | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
147 | Web | Manager | accueil BO | Implementer notifications temps reel nouveaux signalements | Integration | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
148 | Mobile | Carte | accueil mobile | Ajouter bouton recentrage position utilisateur | Affichage | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
149 | Mobile | Carte | accueil mobile | Implementer cache local donnees carte | Metier | ETU003614 | 30 |  | 30 | 0%
150 | Mobile | Build | global | Tester installation APK sur differents modeles Android | Test | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
151 | Web | Manager | accueil | Connexion websocket | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
152 | Mobile | Build | global | Generer APK finale | Infra | ETU003556 | 20 | 20 | 0 | 100%
153 | Mobile |  | login | Update css, logo | Affichage | ETU003556 | 15 | 15 | 0 | 100%
154 | Mobile | Notification | signalements | Notification changement de statut de mes signalements | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
155 | Web | Manager | Dashboard manager | prise en compte date pour chaque avance (nouveau, en cours, terminé) | Affichage | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
156 | Web | Manager | Dashboard manager | API Association pourcentage et etat avancement | Metier | ETU003614 | 20 | 20 | 0 | 100%
157 | Web | Manager | Dashboard manager | prise en compte date pour chaque avance (nouveau, en cours, terminé) | Metier | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
158 | Web | Manager | analytics | creation section delai moyen avec filtre par type travaux, entreprise, date | Affichage | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
159 | Web | Manager | analytics | Traitement moyenne pour les delai des travaux | Metier | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
160 | Web | Manager | analytics | creation API pour get moyen délai travaux pour filtre par travaux | Metier | ETU003614 | 15 | 15 | 0 | 100%
161 | Mobile | Signalement | formualire signalement | Ajout d'un champ pour ajouter des photos | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
162 | Web | Synchronisation | signalement BO | ajout des photos dans la base de donnee | Metier | ETU003556 | 30 | 30 | 0 | 100%
163 | Backend | Signalement | API | Création du DTO SignalementPhotoDto pour les données photos | Développement | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
164 | Backend | Signalement | API | Création de l'endpoint GET /api/signalements/{id}/photos | Développement | ETU003575 | 20 | 20 | 0 | 100%
165 | Backend | Signalement | Service | Ajout méthode getPhotosBySignalementId dans SignalementService | Développement | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
166 | Web | Signalement | Photos | Création de la page PhotosPage avec galerie et modal | Affichage | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
167 | Web | Signalement | Dashboard visiteur | Ajout du lien "Voir les photos" dans le popup MapView | Affichage | ETU003575 | 15 | 15 | 0 | 100%
168 | Web | Manager | Dashboard manager | test avancement avec pourcentage et prise en compte date et statistique | Test | ETU003614 | 10 | 10 | 0 | 100%
169 | Web | Manager | Dashboard manager | annulation de cheking connexion manager (postgres seulement) | Metier | ETU003575 | 20
170 | Web | Manager | Dashboard manager | rendre independant chaque module avant synchronisation | Metier | ETU003614 | 20

## Recap
Avancement | 95.77%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
3630 | 3395 | 150 | 95.77% | -2.342%
|  | 2.5 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | 03/02
1 | 0 | 5 | 0
2 | 0 | 5 | 0
3 | 0 | 5 | 0
4 | 0 | 5 | 0
5 | 0 | 5 | 0
6 | 0 | 5 | 0
7 | 0 | 10 | 0
8 | 0 | 20 | 0
9 | 0 | 15 | 0
10 | 0 | 15 | 0
11 | 0 | 30 | 0
12 | 0 | 15 | 0
13 | 0 | 5 | 0
14 | 0 | 5 | 0
15 | 0 | 30 | 0
16 | 0 | 30 | 0
17 | 0 | 20 | 0
18 | 0 | 20 | 0
19 | 0 | 20 | 0
20 | 0 | 15 | 0
21 | 0 | 30 | 0
22 | 0 | 30 | 0
23 | 0 | 15 | 0
24 | 0 | 15 | 0
25 | 0 | 15 | 0
26 | 0 | 20 | 0
27 | 0 | 10 | 0
28 | 0 | 10 | 0
29 | 0 | 15 | 0
30 | 0 | 10 | 0
31 | 0 | 15 | 0
32 | 0 | 15 | 0
33 | 0 | 20 | 0
34 | 0 | 10 | 0
35 | 0 | 10 | 0
36 | 0 | 20 | 0
37 | 0 | 30 | 0
38 | 0 | 15 | 0
39 | 0 | 15 | 0
40 | 0 | 15 | 0
41 | 0 | 15 | 0
42 | 0 | 10 | 0
43 | 0 | 15 | 0
44 | 0 | 15 | 0
45 | 0 | 15 | 0
46 | 0 | 20 | 0
47 | 0 | 15 | 0
48 | 0 | 15 | 0
49 | 0 | 20 | 0
50 | 0 | 20 | 0
51 | 30 |  |  |  |  | 30
52 | 30 |  |  |  | 30
53 | 0 | 20 | 0
54 | 0 | 15 | 0
55 | 0 | 15 | 0
56 | 0 | 15 | 0
57 | 0 | 15 | 0
58 | 0 | 15 | 0
59 | 0 | 15 | 0
60 | 0 | 15 | 0
61 | 0 | 15 | 0
62 | 0 | 20 | 0
63 | 0 | 20 | 0
64 | 0 | 20 | 0
65 | 0 | 20 | 0
66 | 20 |  | 20
67 | 15 |  | 15
68 | 15 |  | 15
69 | 0 | 15 | 0
70 | 0 | 15 | 0
71 | 15 |  | 15
72 | 0 | 15 | 0
73 | 20 |  | 20
74 | 20 |  | 20
75 | 15 |  | 15
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 20 |  | 20
80 | 60 |  | 60
81 | 20 |  | 20
82 | 20 |  | 20
83 | 30 |  |  |  |  | 30
84 | 20 |  | 20
85 | 20 |  | 20
86 | 30 |  | 30
87 | 0 | 15 | 0
88 | 0 | 15 | 0
89 | 0 | 15 | 0
90 | 0 | 45 | 0
91 | 0 | 30 | 0
92 | 0 | 15 | 0
93 | 0 | 30 | 0
94 | 0 | 20 | 0
95 | 0 | 30 | 0
96 | 0 | 30 | 0
97 | 0 | 15 | 0
98 | 20 |  | 20
99 | 0 | 20 | 0
100 | 0 | 30 | 0
101 | 60 |  | 60
102 | 15 |  | 15
103 | 0 | 30 | 0
104 | 0 | 30 | 0
105 | 60 |  | 60
106 | 30 |  | 30
107 | 30 |  | 30
108 | 0 | 30 | 0
109 | 0 | 30 | 0
110 | 0 | 40
111 | 30 |  | 30
112 | 20 |  | 20
113 | 20 |  | 20
114 | 0 | 20 | 0
115 | 0 | 30 | 0
116 | 0 | 30 | 0
117 | 0 | 45
118 | 0 | 20
119 | 0 | 30 | 0
120 | 0 | 20 | 0
121 | 0 | 30 | 0
122 | 0 | 60 | 0
123 | 0 | 15 | 0
124 | 0 | 5 | 0
125 | 0 | 20 | 0
126 | 0 | 15 | 0
127 | 0 | 15 | 0
128 | 0 | 5 | 0
129 | 0 | 30 | 0
130 | 0 | 30 | 0
131 | 0 | 20 | 0
132 | 0 | 15 | 0
133 | 0 | 45 | 0
134 | 0 | 30 | 0
135 | 0 | 20 | 0
136 | 0 | 15 | 0
137 | 0 | 25
138 | 15 |  | 15
139 | 30 |  | 30
140 | 25 |  | 25
141 | 0
142 | 25 |  | 25
143 | 0
144 | 0
145 | 15 |  | 15
146 | 15 |  |  |  |  | 15
147 | 30 |  |  |  |  | 30
148 | 15 |  |  |  | 15
149 | 15 |  |  |  |  | 15
150 | 20 |  |  |  |  | 20
151 | 20 |  | 20
152 | 20 |  |  |  |  | 20
153 | 15 |  |  |  |  | 15
154 | 30 |  |  |  |  | 30
155 | 15 |  |  |  |  | 15
156 | 20 |  |  |  |  | 20
157 | 15 |  |  |  |  | 15
158 | 15 |  |  |  |  | 15
159 | 15 |  |  |  |  | 15
160 | 15 |  |  |  |  | 15
161 | 30 |  |  |  |  | 30
162 | 30 |  |  |  |  | 30
163 | 15 |  |  |  |  | 15
164 | 20 |  |  |  |  | 20
165 | 15 |  |  |  |  | 15
166 | 15 |  |  |  |  | 15
167 | 15 |  |  |  |  | 15
168 | 10 |  |  |  |  | 10
169 | 0
170 | 0